## Feuil1
Projet Foo | MARS | [30 empty] | AVRIL
| 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21
| 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2021-03-21 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-03-28 | 2021-03-29 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2021-04-03 | 2021-04-04 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2021-04-11 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2021-04-21
PreProject
Recueil des Besoins (2 J )
Redaction du projet (1 J )
Base de données Mysql worbench (2 J )
Cahier des charges :
Présentation d’ensemble du projet (2 J )
Description graphique et ergonomie (2 J )
Description fonctionnelle (2 J )
Description technique (2 J )
Réalisation et recherche (2 J )
Référence et sources (1 J )
Annexes (1 J )
Conception
Arborescence (1 J )
Personnas (1 J )
Création LOGO (2 J )
Maquettes Graphique (WIREFRAMES
Developpement
Installation Symfony (1 J )
Création base de données (1 J )
Création des entités (make :entity) (1 J )
Création des fixtures (1 J )
Création des Création des routes et contrôleur (1 J )
Installation de doctrine (1 J )
Gestion des utilisateurs (1 J )
Connexion/Déconnection (1 J )
Administration (Easyadmin ?) (1 J )
Sécurisation Administration (1 J )
Front end / CSS (1 J )
Debug
Correction orthographique (1 J )
Révisions / Préparation (1 J )